Приложение 1

к Информационному сообщению об объявлении

конкурсного отбора инновационных социальных

проектов ресурсных центров

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

| Номер заявки: ___________________ | Дата приема заявки: _________________ |
| --- | --- |

(Номер присваивается при регистрации заявки)

ЧАСТЬ 1. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тематическое направление проектной деятельности

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(указывается тематика конкурса, объявленная в Информационном сообщении об объявлении конкурсного отбора проектов)

1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| 1.1. Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках инновационного социального проекта (далее – проект) | Инновационная социальная технология «Family light» |
| --- | --- |
| 1.2. Наименование проекта (полное и в виде краткого слогана, отражающего содержание проекта) | Инновационная социальная технология «Family light» для работы с семьями по восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды |
| 1.3. Цель | Восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды |
| 1.4. Задачи | - формирование и поддержание мотива на надлежащее исполнение родительских функций; - формирование и поддержание мотива к здоровому образу жизни; - формирование навыков социально одобряемого поведения членов семьи; - формирование и поддержание социально-активной жизненной позиции членов семьи; - актуализация личностных ресурсов несовершеннолетних и членов их семьи; - повышение психолого-педагогической грамотности родителей; - повышение коммуникативной грамотности членов семьи и формирование внутрисемейных границ; - создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |
| 1.5. Целевые группы | 40 семей, находящихся в социально-опасном положении и /или трудной жизненной ситуации |
| 1.6. Территория реализации проекта | Ставропольский край, г. Ставрополь |
| 1.7. Ожидаемые количественные результаты реализации проекта | 37 (85%) семей из 40, отметили улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи: - 20 семей из 37, находящихся в трудной жизненной ситуации – 54 %; - 9 семьи из 37, находящиеся в социально опасном положении – 24%; - 2 семья из 37 с наличием внутрисемейного конфликта – 6%; - 6 семьи из 37 с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации – 16%. |
| 1.8. Ожидаемые качественные результаты реализации проекта | созданы условия для: - улучшения жизнедеятельности семей, принимавших участие в реализации проекта; - укрепления ресурсного потенциала семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 1.9. Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | 1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис»; 2. Волонтерские отряды: «Особый взгляд» ФГАОУ ВО СКФУ, «Новый путь» ГБУСО «Психологический Центр»; 3. Социально ориентированные НКО: Благотворительный фонд культуры и спорта «Славяновский»; Ставропольская Краевая Общественная Организация Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов; Ставропольская Региональная Общественная Организация «Лаборатория Социальных Исследований и Общественных Инициатив «ЛОГОС»; Ставропольская краевая молодежная общественная организация «Творческий Союз «Звездный ветер»; Ставропольские краевое региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании»; 4. Иные организации: Администрации Промышленного, Ленинского, Октябрьского районов г. Ставрополя; Клуб военно-тактических игр «Ворошиловский стрелок»; Военно-спортивный лагерь «Прометей». |
| 1.10. Объем и источники финансирования проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 199 590 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1 449 590 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 750 000 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 0 рублей |

______________________________________

Директор ГБУСО «Психологический Центр»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

__________________   (О.М. Илгамова)

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта

Проблема неблагополучия семьи является актуальной на современном этапе развития общества. Сегодня Россия переживает очередную волну инновационных изменений, затрагивающих все сферы жизнедеятельности общества, что ведет к пересмотру сложившихся социальных отношений. Влияние внешней среды, условия жизнедеятельности приводят к сложным деформациям семьи, и как следствие, справиться с проблемами родители не могут самостоятельно. На сегодняшний день можно констатировать отмирание устаревших форм социального контроля над неблагополучными семьями и необходимость его замены новой научно обоснованной моделью развития их воспитательного потенциала, отвечающей требованиям гуманной социально-психологической деятельности в условиях взаимодействия всех субъектов профилактики семейного неблагополучия. Не исключением является современная ситуация и в Ставропольском крае.

В настоящее время сохраняется актуальность сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Ставрополя и Ставропольского края. Всё большее количество семей, относящихся, к вышеуказанной категории граждан, обращаются за социально-психологической помощью.  Данный факт подтверждается тем, что социальные услуги в 2017 году в учреждениях системы социального обслуживания семьи и детей Ставропольского края получили 17 852 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, что на 2,8% больше, чем в 2016 году. Количество обслуженных граждан составило 79 056 человек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на 2,5% больше, чем в 2016 году), из них:

55 232 несовершеннолетних (на 2,7% больше, чем в 2016 году);

23 824 члена семьи (на 2,1% больше, чем в 2016 году.

Многолетний опыт работы и тесное сотрудничество с представителями организаций и учреждений, оказывающих различные виды помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подтверждает результативность комплексного подхода в данном направлении и необходимость разработки инновационных технологий, позволяющих решить социально значимые проблемы данной категории семей. Следует обозначить ряд проблем, которые существуют на уровне региона:

- доля детей и семей, находящихся в социально опасном положении, составляет около 1% от общего числа детей, проживающих в Ставропольском крае;

- семьи, находящиеся в социально-опасном положении;

- родители в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации/социально-опасном положении, в большинстве своем отличаются психолого-педагогической, правовой безграмотностью, отсутствием родительской компетентности.

Специалистами ГБУСО «Психологический Центр» проведена обширная работа с данной категорией семей, накопленный опыт работы отражен в печатных изданиях:  «Методические рекомендации для специалистов, работающих с семьями», «Методические рекомендации для специалистов, применяющих групповые формы работы с несовершеннолетними»,  «Сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи», «Методические рекомендации по организации и реализации социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи», «Влияние детско-родительских отношений на социально-психологическую адаптацию несовершеннолетних», «Психолого-педагогические технологии работы с детьми и семьями «группы риска», «Эффективные региональные практики социального сопровождения семей с детьми».

Инновационная социальная технология «Family light» для работы с семьями по восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды – это авторский коллективный проект, созданный на основе результатов практической работы педагогов-психологов, специалистов по социальной работе и положительного опыта межведомственного взаимодействия с представителями социально ориентированных организаций.

Следует остановиться на ведущих идеях проекта, которые раскрывают сущность реализуемой технологии:

- укрепление ресурсного потенциала семьи;

- развитие социально-активной жизненной позиции членов семьи;

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей;

- решение комплекса социальных проблем семьи;

- создание условий для улучшения «семейной ситуации» (статуса семьи).

Являясь ресурсным центром ГБУСО «Психологический Центр», проводит супервизии с психологами, методические семинары для специалистов организаций социального обслуживания населения Ставропольского края, работающих с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Опыт работы по внедрению инновационной социальной технологии «Family light» будет полезен для специалистов края, позволит решать поставленные задачи в работе с данной категорией семей по сглаживанию социальной ситуации и способствовать выходу из трудной жизненной ситуации, социально опасного положения.

У специалистов ГБУСО «Психологический Центр» данный опыт работы имеется. Реализация инновационных технологий и техник работы с семьями и детьми позволяет специалистам Центра расширять возможности работы с данной категорией семей, выявлять эффективность той или иной технологии на практику. Так за 2012-2017гг. специалисты Центра обучили психологов подведомственных организаций элементам инновационных технологий (кинотерапия, мульттерапия, рисование на воде «Эбру», песочная терапия, арт-технологии «Витраж», Sand-art анимационная технология, light-play, light-mystery, color-therapy, sand-personal технология и др.).

2.2. Аннотация инновационного социального проекта

Необходимость внедрения инновационной социальной технологии «Family light» определена вызовами времени и обозначенными проблемами данной категории семей в обществе. Технология направлена на восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды. Целевая группа - 40 семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации (50 детей).

Технология представляет комплекс мер по преодолению семейного неблагополучия: коррекционной, реабилитационной работы с учетом особенностей данной категории семей.

Оценка результативности применяемой технологии основывается на показателях, отражающих улучшение жизненной ситуации в семьях, составивших не менее 85% от общей численности целевой группы.

Цель реализации проекта - восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

Задачи:

- формирование и поддержание мотива на надлежащее исполнение родительских функций;

- формирование и поддержание мотива к здоровому образу жизни;

- формирование навыков социально одобряемого поведения членов семьи;

- формирование и поддержание социально-активной жизненной позиции членов семьи;

- актуализация личностных ресурсов несовершеннолетних и членов их семьи;

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей;

- повышение коммуникативной грамотности членов семьи и формирование внутрисемейных границ.

- создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

2.3. Управление инновационным социальным проектом

Восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды является ведущей целью проекта, достижение которой возможно только в процессе межведомственного взаимодействия с привлечением социально ориентированных организаций.

Реализуют технологию педагоги-психологи, специалисты по социальной работе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис»» (ГБУСО «Психологический Центр»), члены отряда «Новый путь», созданного на базе Центра. К реализации привлечены социально ориентированные некоммерческие организации, а также представители комиссий по делам несовершеннолетних г. Ставрополя, военно-спортивные лагеря.

Этапы  управления проектом:

1. Создание рабочей группы по разработке документального сопровождения конкурса (оформление заявки, плана, финансового обеспечения).

2. Анализ целевой группы (количество семей на момент подачи заявки, прогнозирование ситуации по постановке на социальное обслуживание семей в 2019г.).

3. Проведение совещания на базе Центра с целью разъяснения этапов реализации технологии в соответствии с заявленным планом, определение сроков реализации, а затем форума.

4. Реализация технологии (размещение информации с сети «Интернет», соблюдение правил перевозки детей, оформление документации, проведение мероприятий).

Проводятся 2 масштабных мероприятия в формате форума «Ответственное родительство» как установочное (цель- разъяснение содержания и популяризация знаний), так и при подведении итогов реализации технологии (цель - обобщение опыта реализации, полученных результатов с участием всех организаций-соисполнителей).

2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта:

- финансовые ресурсы- средства из фонда -1 449 590 руб.; собственные средства – 750 тысяч рублей;

- материально-технические ресурсы:

  - кабинеты: методические – 2, для групповой работы - 2, для индивидуальной работы -2, административные - 6 , хозяйственные – 4;

  - оборудование: столы письменные для групповой работы - 2, доска магнитная белая - 1, экран - 2, стулья с пюпитром – 6;

- инструментарий: столы для пескотерапии: детские – 6 шт., взрослые – 5 шт.; песочница («Магия песка») – 1 шт.;

- интерактивные: пол интерактивный – 1 шт., led-панели – 8 шт.;

- информационные: компьютеры - 33, ноутбуки - 4, проекторы - 4; сканер – 3; копировальный аппарат – 3; принтер МФУ - 3; принтер цветной – 2, принтер – 5, плоттер для широкоформатной печати – 1, планшеты – 20шт;

- кадровые ресурсы – педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, водитель легкового автомобиля, юрисконсульт, волонтеры;

- информационные ресурсы - http://psycentr-algis.stv.socinfo.ru; https://vk.com/club73969084;; https://www.facebook.com/Психологический-Центр-Альгис-626255800763388; https://ok.ru/profile/582470798082 и др.

2.5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации инновационного социального проекта

Актуальность применяемой технологии продиктована реалиями жизни. Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с применением технологии «Family light» основана на соблюдение этапности технологии и проведении соответствующих мероприятий. Принципы оценки эффективности инновационного проекта:

- Анализ инновационного проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода).

- Моделирование мероприятий, форм работы на всех этапах реализации инновационного проекта.

- Согласование условий реализации инновационного проекта (материально-техническое оснащение, людские ресурсы).

- Учет всех наиболее важных следствий инновационного проекта: экономических, экологических, социальных.

- Многоэтапность оценки на всех стадиях реализации технологии.

Ожидаемые результаты реализации технологии - увеличение доли семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи; укрепление ресурсного потенциала семей; улучшение условий жизнедеятельности семей, принимавших участие в реализации проекта; формирование и укрепление ресурсного потенциала семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2.6. Дальнейшее использование результатов инновационного социального проекта (планы по развитию деятельности, включая ресурсное обеспечение) после завершения его финансирования

Одной из предполагаемых форм обобщения опыта реализации проекта является создание диссеминационной сети учреждений социального обслуживания Ставропольского края и организаций-соисполнителей проекта по реализации инновационной социальной технологии «Family light».

Представление результатов работы и обмен опытом по реализации проекта с обозначенной целевой группой осуществляется в ходе проведения онлайн-семинаров, конференций, форумов с помощью системы видеоконференцсвязи. Обсуждение, анализ опыта и разработка новых направлений работы с семьями в трудной жизненной ситуации осуществляется в рамках деятельности территориальных методических объединений психологов организаций социального обслуживания Ставропольского края (МО психологов Восточной зоны; МО психологов зоны КМВ; МО психологов Петровского, Благодарненского, Туркменского, Ипатовского, Апанасенковского районов; МО психологов Центральной зоны).

2.7. Механизм получения гранта

Наименование банка - Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное Отделение Ставрополь)

л/с № - 148750029

ИНН2634042043

КПП263501001

ОГРН1022601988837

ОКПО50229328

ОКТМО 07701000

ОКВЭД88.10

р/с №  40601810600023000001

БИК040702001

КБК14800000000000005180

2.7. Механизм получения гранта

| Полное наименование заявителя | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» |
| --- | --- |
| Адрес заявителя юридический | 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Фроленко, д.22 |
| Адрес заявителя фактический (почтовый) (указывается в случае его отличия от юридического адреса) | 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Фроленко, д.22 |
| ИНН | 2634042043 |
| КПП | 263501001 |
| ОГРН | 1022601988837 |
| ОКПО | 50229328 |
| ОКТМО | 07701000 |
| ОКВЭД | 88.10 |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование получателя | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» |
| (л/с № (указывается л/с заявителя) | 148750029 |
| Наименование банка | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное Отделение Ставрополь) |
| р/с № | 40601810600023000001 |
| корр. счет № (указывается при наличии) | - |
| БИК | 040702001 |
| КБК (указывается государственными и муниципальными учреждениями) | 14800000000000005180 |

Директор ГБУСО «Психологический Центр»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

__________________   (О.М. Илгамова)

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| 3.1. Полное наименование заявителя | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» |
| --- | --- |
| 3.2. Адрес заявителя юридический | 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Фроленко, д.22 |
| 3.3. Адрес заявителя фактический (почтовый) (с почтовым индексом) | 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Фроленко, д.22 |
| 3.4. Руководитель заявителя, подписывающий заявку и ответственный за обеспечение реализации проекта (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты) | Илгамова Ольга Михайловна, директор, 8(8652) 77 – 55 – 85, psiholog@minsoc26.ru |
| 3.5. Главный бухгалтер заявителя (ФИО, телефон, адрес электронной почты) | Саламатина Лариса Николаевна 8(8652 ) 77 – 23 – 80, psiholog@minsoc26.ru |
| 3.6. Руководитель проекта (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты) | Медведева Лариса Михайловна, заместитель директора, 8(8652) 77 – 23 – 57,psiholog@minsoc26.ru |
| 3.7. Опыт заявителя по реализации социально значимых проектов (за последние 3 года) (названия проектов, сроки их реализации, объемы и источники финансирования, основные результаты) | Реализация программы «Право быть равным», средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2015-2017г, 259200 руб.; мероприятия комплекса мер Ставропольского края по развитию эффективных практик, социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2017г., 1681400 руб. |
| 3.8. Представленность заявителя в сети Интернет (веб-сайт; группы в социальных сетях) | http://psycentr-algis.stv.socinfo.ru https://vk.com/club73969084 https://www.facebook.com/Психологический-Центр-Альгис-626255800763388 https://ok.ru/profile/582470798082 |
| 3.9. Другая значимая информация |  |

Настоящей заявкой подтверждаем, что государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» не находится в процессе ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» банкротом и об открытии конкурсного производства. Деятельность государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» не приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

В отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Директор ГБУСО «Психологический Центр»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

__________________   (О.М. Илгамова)

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

4. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Отчетные документы и материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020год |  |  |  |  |
|  |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь- июнь | июль- сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Блок 1. Апробация и внедрение мероприятий инновационного проекта Цель - оптимизация процесса сопровождения и повышение эффективности работы с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по преодолению семейного неблагополучия и восстановлению благоприятной для воспитания и развития детей семейной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование и поддержание мотива на надлежащее исполнение родительских функций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Форума «Ответственное родительство» | апрель | - | - | - | В указанный месяц 1 мероприятие на базе министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, число присутствующих – 100 человек, в т.ч. специалисты организаций социального обслуживания Ставропольского края, представители СМИ, соисполнители и участники (целевая аудитория) проекта В рамках мероприятия - Проводится определение стратегии формирования родительской ответственности законных представителей несовершеннолетних в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и/ или в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях проекта. - Диагностика и анализ актуальных проблем участников целевой группы. - Определение комплекса мероприятий, нацеленных на решение задач проекта. - Определение ответственности исполнителей, соисполнителей и участников проекта. Заключение договоров с участниками проекта. - Определение направлений работы ресурсного центра со специалистами организаций социального обслуживания Ставропольского края с целью повышения профессиональной компетентности и методического сопровождения практической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. - Информирование о внедрении инновационного проекта, с целью привлечения внимания общественности к возможности получения помощи в качестве участника целевой группы проекта, а также к возможности оказания помощи нуждающимся, в качестве соисполнителей проекта. По итогам форума осуществляется запуск реализации инновационной социальной технологии «Family light», с учетом определенных стратегий формирования родительской ответственности законных представителей несовершеннолетних в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и/ или в социально опасном положении, результатов диагностических мероприятий участников проекта, определенных актуальных проблем несовершеннолетних целевой аудитории с целью оказания эффективной комплексной помощи семьям по преодолению семейного неблагополучия и восстановлению благоприятной для воспитания и развития детей семейной среды. Проводится обучение специалистов организаций соисполнителей проекта по вопросам применения технологии в работе с целевой аудиторией. Осуществляется работа со специалистами организаций социального обслуживания Ставропольского края с целью повышения профессиональной компетентности и методического сопровождения практической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске). Видеосюжеты, видеофильмы. Отчеты (содержательные) исполнителей. Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация программы «Академия родительского мастерства» | апрель май сентябрь | октябрь ноябрь | январь февраль март апрель май июнь | август сентябрь | Занятия проводятся 2 раза в указанный месяц, 1 занятие по 1 часу. Всего занятий – 26 часов. Число присутствующих на одном мероприятии – 20 человек. Численность взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в программе групповой работы 40 человек В рамках реализации программы происходит активизация потребности на социально одобряемое поведение, формирование активной родительской позиции законных представителей несовершеннолетних из семей, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске). Видеосюжеты, видеофильмы. Отчеты (содержательные) исполнителей. Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Функционирование мультимедийного клуба родительской взаимоподдержки с использованием современных информационных интернет-технологий | май-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | В течение 18 месяцев функционирующая система родительской взаимоподдержки. Участниками являются законные представители несовершеннолетних из целевой аудитории проекта численностью 40 человек. Участие в мультимедийном клубе родительской взаимоподдержки дает возможность получать помощь в онлайн режиме от родителей, имевших личный опыт преодоления проблем и трудностей актуальных для родителей, находящихся в поиске их решений, не требуя финансовых затрат на транспорт, поиска помещений для обсуждения проблем, временных затрат. Общение в клубе позволит законным представителям несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной и/или социально опасном положении, приобрести положительный социальный опыт, поспособствует формированию у них активной родительской позиции. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске) Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 2. Формирование и поддержание мотива к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация образовательной программы Тривиума для семей с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | июнь, сентябрь | ноябрь | февраль, апрель | сентябрь | Проводится 1 занятие в указанный месяц, всего 6 занятий. Численность присутствующих на одном занятии – 15 человек. Программа нацелена на формирование устойчивого мотива к здоровому образу жизни, системы установок на активный здоровый образ жизни членов семей, находящихся в трудной жизненной и/или социально опасном положении. Что положительно повлияет на внутрисемейные отношения и создание благоприятных условий для жизни и развития несовершеннолетних членов семей. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Проведение Спортивного квеста «Мама, папа, я – спортивная семья» | май | - | апрель | сентябрь | Проводится 1 мероприятие в указанный месяц, всего 3 квеста. Численность присутствующих на одном мероприятии – 30 человек. Участие в спортивном квесте позволит мобилизировать ресурсы для формирования навыков эффективного взаимодействия родителей и детей. |  | Программа мероприятия. Списки участников. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Проведение Физкультурного флешмоба «Быть здоровым-это модно!» | август | - | апрель | август | Проводится 1 мероприятие в указанный месяц, всего 3 мероприятий по данному блоку. Численность присутствующих на одном мероприятии – 90 человек. Мероприятие включает прохождение участников по улицам города с заранее подготовленными агитплакатами за здоровый образ жизни, конкурс тематических речовок, выполнение зарядки, активные упражнения с целью формирования навыков синхронного совместного выполнения членами семей действий для достижения общего результата. Участие во флешмобе семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, предоставит возможность для формирования у них интереса к здоровому образу, жизни, культуры сохранения своего здоровья и воспитания позитивных жизненных установок. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Проведение социальной сессии по предупреждению употребления ПАВ и алкогольной продукции «Антинаркотический тренинг «Я выбираю». | май | октябрь | март | август | Проводится 2 мероприятия в указанный месяц, всего 6 мероприятий. Численность участников одного мероприятия – 15 человек. Социальная сессия состоит из цикла мероприятий, нацеленных на профилактику употребления психоактивных веществ и алкогольной продукции среди граждан целевой аудитории. У участников мероприятий актуализируется мотив на социально одобряемое поведение, стимул к созданию благоприятных условий жизни и стремление к сохранению собственного здоровья и здоровья близких. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов и участников Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация интегративной программы «Рука помощи» с привлечением добровольцев отрядов «Особый взгляд» ФГАОУ ВО СКФУ, «Новый путь» ГБУСО «Психологический Центр»; и наставников из Ставропольской Краевой Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов в части проведения для подростков обучающего психологического тренинга мотивации к здоровому образу жизни | май сентябрь | ноябрь | май июнь | сентябрь | Проводится 1 мероприятие в указанный месяц. Всего 6 мероприятий, направленных на решение указанной задачи. Тренинг предполагает туристический выход в лес, проведение экологического десанта, выполнение заданий, упражнений, актуализирующих личностные ресурсы несовершеннолетних для достижения цели тренинга. В рамках реализации программы тренинга, предполагающего осуществление совместной деятельности добровольцев и наставников с подростками из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и /или социально опасном положении, формируются мотив на здоровый образ жизни, позитивные интересы и стимулы к достижению успеха у несовершеннолетних. |  | Программа. Списки участников. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 3. Формирование навыков социально одобряемого поведения членов семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение социальных раундов «Твой выбор»; «Права и обязанности»; «Выход есть» с привлечением специалистов комиссий по делам несовершеннолетних Промышленного, Ленинского, Октябрьского районов г. Ставрополя; Ставропольской Региональной Общественной Организации «Лаборатория Социальных Исследований и Общественных Инициатив «ЛОГОС»; Ставропольской краевой молодежной общественной организации «Творческий Союз «Звездный ветер»; Ставропольского краевого регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании»; | июнь | сентябрь | - | сентябрь | Проводится по 2 социальных раунда в каждом указанном месяце. Всего - 6. Численность участников одного раунда 15 человек В ходе социального раунда предполагается активное обсуждение актуальных проблем, связанных с соблюдением законодательства Российской Федерации, с формированием гражданской ответственности, с соответствием социально одобряемым нормам поведения и путями преодоления кризисных, казалось-бы, безвыходных жизненных ситуаций. Проведение раундов нацелено на формирование навыков ведения дискуссий, эффективной репрезентации и отстаивания личных позиций, а также навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций у представителей целевой аудитории. |  | Программа мероприятий. Списки участников и привлекаемых организаций. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация программы педагогиума (школы) с несовершеннолетними подросткового возраста по профилактике дезадаптивных форм поведения | август | октябрь | февраль | сентябрь | Проведение 6 занятий в течение 4 указанных месяцев периода реализации проекта. Численность участников одного занятия 15 человек. Занятия проводятся в групповой форме с целью формирования у подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации потребности в саморефлексии, самоанализе своих поступков, поведения и отожествления их с общепринятыми нормами. Осознания подростками истинных жизненных ценностей. |  | Программа мероприятий. Списки специалистов и участников. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 4. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация программы родительского педагогиума (школы) | июнь | сентябрь-ноябрь | январь-март | сентябрь | Проведение 1 занятия в каждом указанном месяце. Всего 8 занятий. В программе участвуют взрослые (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта). Занятия по программе включают теоретический блок и практические занятия с тренингами, кейсами и ролевыми играми. Групповая работа в рамках реализации программы нацелена на повышение уровня родительской компетентности законных представителей несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и /или социально опасном положении, формирование у них представлений о стилях воспитания, а также об особенностях возрастных периодов детей. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация интегративной программы «Рука помощи» с привлечением добровольцев отрядов «Особый взгляд» ФГАОУ ВО СКФУ, «Новый путь» ГБУСО «Психологический Центр» и наставников из Ставропольской Краевой Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов в части осуществления консультативной работы с семьей с целью оказания помощи в преодолении деструктивных, дисфункциональных форм детско-родительского взаимодействия | сентябрь | октябрь, ноябрь | май |  | Проведение 4-х занятий по программе по 1 в каждом указанном месяце в ходе реализации проекта. Реализация указанной части программы предполагает проведение консультативной индивидуальной и семейной работы с привлечением волонтеров (реализация принципа «равный равному») и наставников, выполнение практических, творческих заданий с целью повышения психолого-педагогической грамотности членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, формирования понятия конструктивного детско-родительского взаимодействия для восстановления благоприятной для воспитания и развития детей семейной среды. |  | Программа мероприятий. Списки специалистов Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 5. Повышение коммуникативной грамотности членов семьи и формирование внутрисемейных границ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация программы социально-психологического тренинга на базе военно-спортивного лагеря «Прометей» | Июль август | - | Июнь июль | - | Проведение 4-х тренингов в указанные месяцы. Численность участников каждого тренинга 15 представителей целевой группы. Тренинг на базе военно-спортивного лагеря «Прометей» включает упражнения, формирующие навыки эффективной коммуникации, развивающие ассертивность всех членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и /или социально опасном положении, занятия, способствующие формированию понятий и навыков конструктивного внутрисемейного взаимодействия с целью социальной адаптации, патриотического воспитания и формирования семейных ценностей и границ. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов и семей. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Осуществление социального паноптикума (посещения театральных спектаклей, представлений, кинотеатров, музеев, выставок) при поддержке Благотворительного фонда культуры и спорта «Славяновский» | май сентябрь | октябрь ноябрь декабрь | январь февраль март апрель май июнь | август сентябрь | Организация 14 посещений, 1 раз в месяц в течение 14 указанных месяцев. Целью паноптикума является расширение кругозора, формирование социально-психологической, исторической, экологической культуры, повышение социального интеллекта в межличностных взаимодействиях, навыков эффективного взаимодействия родителей и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и /или социально опасном положении, что способствует достижению цели проекта – восстановлению благоприятной для воспитания и развития ребенка семейной среды. |  | Списки получателей Фотоматериалы (на CD-диске) Договоры на оказание благотворительной деятельности Акты выполненных работ Приказы, распоряжения Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 6. Формирование и поддержание социально-активной жизненной позиции членов семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение квестов: - «Книга из детства – в наследство» (литературный квест); - «Ярмарка профессий» - «Семейное путешествие»; - «Страна чудес» - «Новогодний переполох»; -«Лето на старт»; -«Кубок мечты»; -«Спорт кидс»; -«Семейная кухня»; -«А ну ка, мальчики!»; -«Наши сильные мальчишки»; -«Семейные традиции»; -«Мамины заботы»; -«Мой безопасный дом» для семей с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | июнь июль сентябрь | октябрь ноябрь декабрь | январь февраль март апрель май июнь | август сентябрь | Мероприятие проводится 1 раз в каждом указанном месяце, продолжительность квеста 1 час. Число присутствующих на одном мероприятии – 10 -12 человек (взрослых- 3-4, детей – 7-8). Всего 14 квестов, направленных на решение указанной задачи. Прохождение квестов предполагает совместное выполнение членами семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении интеллектуальных, логических задач, физического преодоления препятствий, преодоление психологических барьеров для достижения общей цели. Такая совместная деятельность способствует развитию познавательных интересов, формированию навыков эффективного семейного взаимодействия и активной жизненной позиции у членов семей целевой аудитории. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске). Видеосюжеты, видеофильмы. Отчеты (содержательные) исполнителей Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Проведение общественных социально значимых мероприятий: «Семейные ценности»; «Мы разные, но у нас много общего»; «Мне не все равно»; «Экологический десант»; «Георгиевская ленточка»; «Спасибо за победу!»; «Помним, гордимся и чтим…»; «Россия- моя страна!»; «Спеши творить добро!» с привлечением к участию членов семей | апрель май | - | май | август | Проведение 6 акций за 4 указанных месяца в течение периода реализации проекта, продолжительность 1 мероприятия 1 час. Численность привлекаемых представителей из семей целевой группы 90 человек. Участие в мероприятиях предполагает совместную деятельность членов семей по подготовке и выполнению социально значимого задания и способствует формированию норм и образцов поведения внутри семьи, навыков эффективного взаимодействия членов семьи, активного социального функционирования семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, в обществе. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация интегративной программы «Рука помощи» с привлечением добровольцев отрядов «Особый взгляд» ФГАОУ ВО СКФУ, «Новый путь» ГБУСО «Психологический Центр» и наставников из Ставропольской Краевой Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда Вооруженных Сил и Правоохранительных Органовв части содействия в организации совместной семейной деятельности, проведения профориентационных мероприятий для несовершеннолетних, содействия в профессиональной переподготовке взрослых членов семьи с целью трудоустройства | - | октябрь | март | август | Проведение мероприятий 1 раз в месяц в течение указанных месяцев. Численность участников 90 представителей целевой группы Реализация данной части программы предполагает проведение диагностических мероприятий для несовершеннолетних по профопределению, тренингов, с целью формирования важных социальных навыков для активного включения в жизнь общества, навыков эффективной организации совместной деятельности членов семей. А также содействие в обучении взрослых членов семьи для официального трудоустройства. Результатом реализации этой части программы станет формирование социально активной гражданской позиции представителей целевой аудитории. |  | Программы мероприятий. Списки специалистов. Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 7. Актуализация личностных ресурсов несовершеннолетних и членов их семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление Мультиннале для семей с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации на выездной базе | июнь сентябрь | октябрь ноябрь | январь февраль март апрель май июнь | август сентябрь | Мероприятие проводится 2 раза в каждый указанный месяц, продолжительность 1 занятия 1 час. Число присутствующих на одном занятии – 10-12 человек (взрослых- 3-4, детей – 7-8). Всего занятий – 28 часов. Мероприятия проводятся на базе ГБУСО «Психологический Центр» и на выездной базе. Целью программ является раскрытие творческого потенциала, формирования позитивных интересов у членов семей, стабилизация эмоционального фона детей и родителей и восстановление благоприятных условий для воспитания и развития несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске). Видеосюжеты, видеофильмы. Отчеты (содержательные) исполнителей. Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация программ профилактики нарко- и алкогольной зависимости членов семей | май июнь сентябрь | октябрь ноябрь | апрель | сентябрь | Проведение 1 мероприятия 1 раз в месяц указанные месяцы в течение срока реализации проекта Профилактическая работа в групповой и семейной формах проводится в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, относящихся к группе риска, с целью предупреждения употребления наркотических веществ и алкогольной продукции, популяризации здорового образа жизни. В ходе работы активизируется и поддерживается мотив к здоровому образу жизни, выявляются стимулы на социально одобряемое поведение у представителей целевой группы. |  | 1.Программы мероприятий. 2.Списки специалистов. 3.Фотоматериалы (на CD-диске). Анкета удовлетворённости результатами |
| Задача 8. Создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий «CULINARIUM» для родителей и детей по совместному приготовлению пищи в кулинарной студии-школе | июнь | октябрь | февраль | - | Мероприятия проводятся на базе кулинарной студии всего- 3 посещения по 1,5 часа. Численность участников мероприятий 20 представителей целевой аудитории проекта. Цель мероприятий приобщение семей к активному социальному функционированию в обществе. В результате участия в мероприятиях по совместному приготовлению пищи в кулинарной студии-школе формируются навыки эффективного взаимодействия родителей и детей, организации совместной деятельности, досуга и позитивные интересы, что способствует созданию благоприятной семейной среды для творческого развития и воспитания детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. |  | Фото- и видеоматериалы (на CD-диске) Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Проведение для членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, пленэров по программам «Палитра», «Истоки» на выездной базе | май | октябрь | май | сентябрь | Реализация программ продолжительностью 12 часов, 1 раз в месяц, в течение указанных 4 месяцев. В рамках реализации программ в групповой форме посредством организации структурированного досуга, выполнения творческих проектов, получения новых знаний и впечатлений происходит раскрытие творческого потенциала, актуализируются познавательные потребности и способности, формируются навыки эффективного взаимодействия родителей и детей из семей целевой группы, что способствует минимизации факторов риска и созданию благоприятных условий для воспитания и развития ребенка. |  | Программа Фото и видеоматериалы Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация программ работы Центра летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних | июнь июль август | - | июнь | июль август | Мероприятия, общей продолжительностью - 40 часов, проводятся с несовершеннолетними из семей целевой группы: 4 часа в день по 2 недели в период летних школьных каникул (6 месяцев). Организация структурированного досуга в период летних школьных каникул для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении является частью системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Участвуя в оздоровительных, досуговых, развивающих программах несовершеннолетние из целевой аудитории приобретают необходимые для успешной социализации навыки. В рамках реализации программ формируются мотив на сохранение своего здоровья, навыки эффективной коммуникации, самопрезентации, раскрываются способности и творческий потенциал, развиваются познавательные процессы, расширяется кругозор, повышается уровень культуры несовершеннолетних. |  | Нормативно-правовая документация (Положение, план работы с указанием мероприятий) Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Реализация работы студии Альгис-ТВ в соответствии с планом. | июнь-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Эфиры проводятся 1 раз в месяц в течение 18 месяцев. Целью работы студии является популяризация социальной помощи отдельным категориям граждан. Посредством работы студии повышается доступность получения помощи для граждан, в ней нуждающихся, обсуждаемые темы, актуальные вопросы и ответы в эфирах позволят приобретать важный социальный опыт и быстро решать острые проблемы, выходить из кризисных ситуаций максимально конструктивно, минимизируя факторы, способствующие ухудшению жизнедеятельности и социальной дезадаптации. Имея возможность участвовать в эфирах, получать исчерпывающую информацию о путях преодоления жизненных трудностей, об эффективных способах решения актуальных проблем, граждане из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, повысят свою психолого-педагогическую, социальную, правовую грамотность, что, в свою очередь, повысит эффективность работы по преодолению семейного неблагополучия и создания благоприятных условий для воспитания и развития детей. |  | Утвержденный План работы студии Альгис-ТВ. Социальные ролики. Записи эфиров на актуальные темы. Видеорепортажи |
| Блок 2. Распространение опыта и реализация инновационной социальной технологии «Family light» в организациях социального обслуживания Ставропольского края Цель – популяризация инновационной социальной технологии «Family light» среди специалистов организаций социального обслуживания СК, повышение профессиональной компетентности специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территориальные Методические объединения психологов организаций социального обслуживания СК (МО психологов Восточной зоны; МО психологов зоны КМВ; МО психологов Петровского, Благодарненского, Туркменского, Ипатовского, Апанасенковского районов; МО психологов Центральной зоны). | апрель - сентябрь | октябрь-декабрь | апрель - июнь | - | В рамках территориальных Методических объединений психологов организаций социального обслуживания СК раскрываются вопросы теоретико-методологического блока о грамотном внедрении инновационной технологии «Family light» в традиционные формы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, с целью преодоления семейного неблагополучия а так же отрабатываются практические навыки работы с семьями данной категории. В целях обеспечения условий для регулярного обмена опытом практической работы, и повышения уровня профессиональной компетентности для успешной реализации инновационной социальной технологии «Family light» в каждой из указанных зон проводятся территориальные Методические объединения для специалистов организаций социального обслуживания СК по предоставлению социально-психологических услуг представителям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении и повышению уровня профессиональной компетентности специалистов организаций социального обслуживания СК по организации и содержанию методической работы (за отчетный период 8 мероприятий). Численность специалистов организаций социального обслуживания Ставропольского края, принявших участие в Методических объединениях – 64 человека. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске). Видеосюжеты, видеофильмы. Отчеты (содержательные) исполнителей. Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Супервизии практической работы с получателями социальных услуг; работы психологов по организации и содержанию социального обслуживания семей с детьми (в том числе - в режиме on-line с использованием «Skype»), в т. ч. посредством социальная on-line диспетчерская | Апрель -сентябрь | Октябрь-декабрь | Апрель - июнь | Июль-сентябрь | Супервизии практической работы с получателями социальных услуг будут направлены на повышение компетенции специалистов, развитие рефлексивных и аналитических способностей, формирование профессиональной идентичности, а так же позволят на основе рефлексивного анализа одной отдельно взятой практической работы специалиста выявить и проработать профессиональные ограничения, «слепые пятна» в его профессиональной идентичности, осложняющие профессиональное взаимодействие с представителями целевой аудитории проекта. С целью повышения компетентности специалистов учреждений социального обслуживания Ставропольского края планируется проведение 18 супервизий в течение периода реализации проекта в том числе - в режиме on-line с использованием «Skype» и посредством социальной on-line диспетчерской. |  | Протоколы заседаний МО, планы проведения МО, отзывы участников о проведении МО Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Методические консультации, в т.ч. посредством социальной on-line диспетчерской. | сентябрь | октябрь-декабрь | апрель- июнь | июль-сентябрь | Методические консультации, в т.ч. посредством социальной on-line диспетчерской строятся на анализе материалов практической работы с конкретной семьей и дают возможность избегать профессиональных ошибок при формировании психодиагностических заключений и выработки основной стратегии работы с семьей специалистам организаций социального обслуживания СК в практической работе с представителями семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении по преодолению семейного неблагополучия В течение периода реализации мероприятий проекта планируется 180 методических консультаций важным результатом работы которых будет являться определение способов разрешения возникших затруднений в практической работе, развитие знаний, умений и навыков специалистов в области системного анализа причинно-следственных связей психологических проблем семьи и трудностей в социальной адаптации |  | Отчеты о проведении супервизий |
|  | Практико-ориентированные семинары | - | сентябрь ноябрь декабрь | март июнь | август | В рамках проведения 6 практико-ориентированных семинаров, направленных на повышение уровня профессиональных компетенций специалистов организаций социального обслуживания СК по предоставлению социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, а также освоения элементов технологии специалистами организаций – соисполнителей проекта, для работы с участниками целевой группы. В семинарах примут участие 64 специалиста организаций социального обслуживания Ставропольского края и 21 представитель организаций - соисполнителей. В ходе семинаров будут рассматриваться вопросы практического блока, направленного на освоение новых методов психодиагностики, формирование умений и навыков их практического применения, расширение объема знаний специалистов в области системного анализа внутрисемейных отношений, освоения новых концептуальных подходов, позволяющих разрабатывать гарантированно результативную стратегию работы с семьей при внедрении инновационной технологии «Family light» |  | Отчеты о проведении методических консультаций |
|  | Методические семинары | май | октябрь декабрь | февраль апрель | сентябрь | В рамках проведения 6 методических семинаров направленных на повышение уровня профессиональной компетентности специалистов организаций социального обслуживания СК по предоставлению социально-психологических услуг представителям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении с целью преодоления семейного неблагополучия и восстановления благоприятной для воспитания и развития детей семейной среды примет участие 92 специалиста организаций социального обслуживания Ставропольского края. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов организаций социального обслуживания СК по организации и содержанию методической работы с работниками организаций социального обслуживания в целях реализации инновационной социальной технологии «Family light». В семинарах по мимо специалистов организаций социального обслуживания СК примут участие соисполнители гранта. |  | Планы проведения, списки участников, отзывы участников |
| Блок 3. Тиражирование и распространение информации о применении инновационной социальной технологии «Family light» Цель – обобщение и тиражирование результатов внедрения инновационной социальной технологии «Family light» в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Издание информационно-методического сборника по итогам апробации и внедрения оциальной технологии «Family light» по преодолению семейного неблагополучия и восстановлению благоприятной для воспитания и развития детей семейной | - | - | - | сентябрь | Издание – 150 экземпляров В информационно-методическом сборнике будет описана инновационная социальная технология «Family light», отражен опыт реализации технологии, проанализированы результаты внедрения технологии в работу специалистов организаций социального обслуживания СК с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, показана эффективность ее применения для преодоления семейного неблагополучия и восстановления благоприятной для воспитания и развития детей семейной среды. Даны методические рекомендации для специалистов по применению технологии в профессиональной деятельности. . |  | Информационно-методический сборник |
|  | Проведение Форума «Ответственное родительство» |  | - | - | август | По итогам реализации инновационной социальной технологии «Family light» 1 мероприятие в августе, число присутствующих на мероприятии 100 человек, в т.ч., специалистов организаций социального обслуживания Ставропольского края 50 человек В рамках итогового форума предполагается провести анализ и систематизацию результатов работы с участниками целевой группы проекта. Подвести итоги реализации проекта в части оценки эффективности работы со специалистами организаций социального обслуживания Ставропольского края по критериям: реализация запланированных мероприятий проекта, решение поставленных задач, география распространения и эффективного внедрения технологии «Family light» в практическую работу специалистов с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. Определить перспективы реализации мероприятий по расширению географии распространения и внедрения технологии в практическую работу специалистов социальной сферы. |  | Списки участников. Фото- и видеоматериалы (на CD-диске). Видеосюжеты, видеофильмы. Отчеты (содержательные) исполнителей. Анкета удовлетворённости результатами |
|  | Подготовка и печать информационных материалов | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь- июнь | июль- сентябрь | Подготовка информационных, методических материалов с целью повышения эффективности внедрения и реализации инновационной социальной технологии «Family light» |  | - алгоритмы; - схемы; - памятки; - сценарии; - буклеты, - флаеры; - методические рекомендации. |

______________________________________

Директор ГБУСО «Психологический Центр»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

__________________   (О.М. Илгамова)

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование (индикатора) показателя | Единица измерения |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Охват мероприятиями целевой группы Проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта | человек |  | 50 | 50 |
| 2. | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц |  | 40 | 40 |
| 3. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % |  | 85% | 85% |
| 4. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек |  | 100 | 100 |
| 5. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек |  | 40 | 40 |
| Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц |  | 2 | 2 |
| 7. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц |  | 3 | 3 |
| 8. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек |  | 25 | 25 |
| 9. | Число специалистов организаций – соисполнителей проекта и других заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новой эффективной технологии в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек |  | 85 | 85 |
| Распространение эффективных результатов проекта |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество информационно-методических материалов, разработанных в ходе реализации проекта и обеспечивших внедрение и распространение новой эффективной технологии | единиц |  | 0 | 1 |
| 11 | Количество программ для обучения специалистов по вопросам применения новой эффективной технологии оказания поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | единиц |  | 0 | 1 |
| 12 | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (конференция, семинар, другое) | единиц |  | 1 | 1 |
| 13 | Количество информационно-методических изданий (информационно-методический сборник), содержащих описание внедренной технологии, анализ эффективности достигнутых результатов и методические рекомендации для специалистов по применению технологии в профессиональной деятельности. | единиц |  | 0 | 1 |
| Обеспечение публичности проектной деятельности |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц |  | 2 | 2 |
| 15 | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц |  | 2 | 2 |
| 16 | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц |  | 9 | 9 |
|  | Далее представляются другие показатели (группы показателей) согласно пункту 7 Информационного сообщения |  |  |  |  |

Директор ГБУСО «Психологический Центр»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

__________________   (О.М. Илгамова)

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

В графах 4-5 «Значение показателя» указываются год начала и год окончания проекта; значение показателей на дату начала и окончания проекта.